## приложение 1
Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.02.2012 № 270
Приложение №1 к долгосрочной целевой программе "Строительство жилых домов и обеспечение жилищной застройки инфраструктурой" на 2012-2014 годы
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№ п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Содержание мероприятия | Ожидаемые результаты | Орган ответственный за исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях малоэтажного и многоэтажногожилищного строительства
1.1. | Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в целях малоэтажного жилищного строительства (строительство внешних инженерных сетей для малоэтажной блокированной застройки по ул.Царевского) | 2010-2012 | Строительство теплосети, ВиК, канализации связи, электроснабжение, устройство улиц, тротуаров | Обеспечение объектами коммунальной и транспортной инфраструктуры 57 индивидуальных жилых домов на земельном участке площадью 10,0 гектар (2012 год) | МКУ «УКС», Управление градостроительства
1.2. | Строительство инженерных коммуникаций и проездов в районе индивидуальных жилых застроек (в район ул.Саянская 1-я очередь) | 2009-2013 | Строительство теплосети, ВиК, канализации связи, электроснабжение, устройство улиц, тротуаров | Обеспечение объектами коммунальной и транспортной инфраструктуры 44 индивидуальных жилых домов на земельном участке площадью 7,7 гектар (2012 год - 3,0 гектара; 2013 год - 4,7 гектара ) | МКУ «УКС», Управление градостроительства
1.3. | Строительство инженерных коммуникаций и проездов в районе индивидуальных жилых застроек (в район ул.Саянская 2-я очередь) | 2009-2013 | Строительство теплосети, ВиК, канализации связи, электроснабжение, устройство улиц, тротуаров | Обеспечение объектами коммунальной и транспортной инфраструктуры 42 индивидуальных жилых домов на земельном участке площадью 7,4 гектар (2012 год - 3,0 гектара; 2013 год - 4,4 гектара ) | МКУ «УКС», Управление градостроительства
1.4. | Строительство инженерных коммуникаций и проездов в районе индивидуальной жилой застройки (район ветлечебницы) | 2009-2014 | Строительство теплосети, ВиК, канализации связи, электроснабжение, устройство улиц, тротуаров | Обеспечение объектами коммунальной и транспортной инфраструктуры 72 индивидуальных жилых домов на земельном участке площадью 12,6 гектар (2012 год - 4,2 гектара; 2013 год - 4,2 гектара; 2014 год - 4,2 гектара ) | МКУ «УКС», Управление градостроительства
1.5. | Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры (строительство внутриквартальных инженерных сетей теплоснабжения, водопровода, канализации, электроснабжения и сетей связи, проездов МКР №5 северная часть) | 2012 | Строительство теплосети, ВиК, канализации связи, электроснабжение, устройство улиц, тротуаров | Обеспечение объектами коммунальной и транспортной инфраструктуры многоквартирных жилых домов (1-го стрящегося дома, 6-ти планируемых к строительству домов) и объектов соцкультбыта ( 2 детских сада, 1 школа - планируемых к строительству) на земельном участке площадью 24,0 гектара (2012 год - 12,0 гектар; 2013 год - 12,0 гектара) | МКУ «УКС», Управление градостроительства
1.6. | Строительство линейных объектов для жилищной застройки в МКР № 7 | 2012 | Разработка проектно-сметной документации на строительство теплосети, ВиК, канализации связи, электроснабжение, устройство улиц, тротуаров | Разработанная проектно-сметная документация на объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры получившая положительное заключение государственной экспертизы | МКУ «УКС», Управление градостроительства
1.7. | Строительство внутриквартальных инженерных сетей теплоснабжения, водопровода, канализации, электроснабжения и сетей связи в границах улиц пр.Ленинградский, ул.60 лет ВЛКСМ, проездов Мира-Юбилейный | 2010-2012 | Строительство теплосети, ВиК, канализации связи, электроснабжение, устройство улиц, тротуаров | Обеспечение объектами коммунальной и транспортной инфраструктуры многоквартирных жилых домов (5-ти стрящихся домов, 1-го введенного в эксплуатацию жилого дома) и объектов общественного назначения на земельном участке площадью 8,4 гектара (2012 год) | МКУ «УКС», Управление градостроительства
1.8. | Реконструкция инженерных коммуникаций северных кварталов (1-я очередь) | 2012-2013 | Реконструкция теплосети, ВиК, канализации связи, электроснабжение | Реконстукция существующих объектов коммунальной инфраструктуры северных кварталов территории г.Железногорска для дальнейшего строительства многоквартирных жилых домов по ул. Пушкина 22, ул. Пушкина 24 | МКУ «УКС», Управление градостроительства
2. Строительство жилых домов, с целью предоставления жилых помещений по договорам социального найма гражданам, признанным в установленном порядке малоимущими
2.1. | Строительство жилых домов по ул. Пушкина 22, ул. Пушкина 24 | 2012-2013 | Строительство 2-х жилых домов социального найма | Обеспечение жилыми помещениями 24 семей | МКУ «УКС», Управление градостроительства
2.2. | Строительство многоквартирных жилых домов | 2013-2014 | Строительство жилого дома социального найма | Обеспечение жилыми помещениями 60 семей | МКУ «УКС», Управление градостроительства
2.3. | Строительство многоквартирных жилых домов в IV квартале Первомайского района (жилые дома по проезду Поселковый 3, 5, ул.Калинина, 13 ) | 2012 | Ввод в эксплуатацию жилого дома социального найма по проезду Поселковый, 5 | Обеспечение жилыми помещениями 60 семей | МКУ «УКС», Управление градостроительства

## приложение 2
Приложение №2 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.02.2012 № 270
Приложение №2 к долгосрочной целевой программе "Строительство жилых домов и обеспечение жилищной застройки инфраструктурой" на 2012-2014 годы
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, тыс.руб.
№ | Наименование мероприятия | Объем финанси-рования, всего | В том числе
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях малоэтажного жилищного строительства
1.1. | Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в целях малоэтажного жилищного строительства (строительство инженерных сетей для малоэтажной блокированной застройки по ул.Царевского) | 5712.1559 | 0 | 0 | 5712.1559 | 0
| 2012 год | 5712.1559 | 0 | 0 | 5712.1559 | 0
| 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Строительство инженерных коммуникаций и проездов в районе индивидуальных жилых застроек (в район ул.Саянская 1-я очередь) | 61574 | 61574 | 0 | 0 | 0
| 2012 год | 37600 | 37600 | 0 | 0 | 0
| 2013 год | 23974 | 23974 | 0 | 0 | 0
| 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Строительство инженерных коммуникаций и проездов в районе индивидуальных жилой застройки (район ул.Саянская 2-я очередь) | 35583.6 | 35583.6 | 0 | 0 | 0
| 2012 год | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 0
| 2013 год | 18583.6 | 18583.6 | 0 | 0 | 0
| 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Строительство инженерных коммуникаций и проездов в районе индивидуальной жилой застройки (район ветлечебницы) | 62215 | 62215 | 0 | 0 | 0
| 2012 год | 27705 | 27705 | 0 | 0 | 0
| 2013 год | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0
| 2014 год | 14510 | 14510 | 0 | 0 | 0
1.5. | Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры (строительство внутриквартальных инженерных сетей теплоснабжения, водопровода, канализации, электроснабжения и сетей связи, проездов МКР №5 северная часть) | 9090.909 | 0 | 9000 | 90.909 | 0
| 2012 год | 9090.909 | 0 | 9000 | 90.909 | 0
| 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Строительство линейных объектов для жилищной застройки в МКР № 7 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0
| 2012 год | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0
| 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Строительство внутриквартальных инженерных сетей теплоснабжения, водопровода, канализации, электроснабжения и сетей связи в границах улиц пр.Ленинградский, ул.60 лет ВЛКСМ, проездов Мира-Юбилейный | 276 | 0 | 0 | 276 | 0
| 2012 год | 276 | 0 | 0 | 276 | 0
| 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Реконструкция инженерных коммуникаций северных кварталов (1-я очередь) | 2407 | 0 | 0 | 2407 | 0
| 2012 год | 2407 | 0 | 0 | 2407 | 0
| 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Строительство жилых домов, с целью предоставления жилых помещений по договорам социального найма гражданам, признанным в установленном порядке малоимущими
2.1. | Строительство жилого дома по ул. Пушкина 22, ул. Пушкина 24 | 43223 | 43223 | 0 | 0 | 0
| 2012 год | 39659 | 39659 | 0 | 0 | 0
| 2013 год | 3564 | 3564 | 0 | 0 | 0
| 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Строительство многоквартирных жилых домов | 84000 | 84000 | 0 | 0 | 0
| 2012 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0
| 2014 год | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0
2.3. | Строительство многоквартирных жилых домов в IV квартале Первомайского района (жилые дома по проезду Поселковый 3, 5, ул.Калинина, 13 ) | 300 | 0 | 0 | 300 | 0
| 2012 год | 300 | 0 | 0 | 300 | 0
| 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  | 319381.6649 | 286595.6 | 9000 | 23786.0649 | 0
2012 год |  | 154750.0649 | 121964 | 9000 | 23786.0649 | 0
2013 год |  | 70121.6 | 70121.6 | 0 | 0 | 0
2014 год |  | 94510 | 94510 | 0 | 0 | 0

## приложение 3
Приложение №3 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.02. 2012 № 270
Приложение №3 к долгосрочной целевой программе "Строительство жилых домов и обеспечение жилищной застройки инфраструктурой" на 2012-2014 годы
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, тыс.руб.
№ | Наименование мероприятия | Мощность строительства | Сроки строитель-ства | Сметная стоимость строительства в ценах 2001 года, тыс.руб. | Остаток сметной стоимость на начало года в ценах 2001 года, тыс.руб. | Остаток сметной стоимости на начало года в ценах соответ-свующих лет, тыс.руб. | Объем финанси-рования - всего | В том числе
[8 empty] | федераль-ный бюджет | краевой бюджет | муници-пальный бюджет | внебюд-жетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1.1. | Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в целях малоэтажного жилищного строительства (строительство инженерных сетей для малоэтажной блокированной застройки по ул.Царевского) | Ввод в эксплуатацию 10830,0 кв.м жилья, обеспе-чение объектами инжене-рной и траспортной инфра-структуры 57 индиви-дуальных жилых домов | 2010-2012 | 17597.92 | 0 | 5712.156 | 5712.1559 | 0 | 0 | 5712.1559 | 0
| 2012 год | X | X | X | 949.364 | 5712.156 | 5712.1559 | 0 | 0 | 5712.1559 | 0
| 2013 год | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Строительство инженерных коммуникаций и проездов в районе индивидуальных жилой застройки (район ул.Саянская 1-я очередь) | Ввод в эксплуатацию 6600 кв.м жилья, обеспечение объектами инженерной и траспортной инфраструк-туры 44 индивидуальных жилых домов | 2009-2013 | 14931.11 | X | 61574 | 61574 | 61574 | 0 | 0 | 0
| 2012 год | X | X | X | 10233.6382 | 61574 | 37600 | 37600 | 0 | 0 | 0
| 2013 год | X | X | X | 3769.6255 | 23974 | 23974 | 23974 | 0 | 0 | 0
| 2014 год | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Строительство инженерных коммуникаций и проездов в районе индивидуальных жилой застройки (район ул.Саянская 2-я очередь) | Ввод в эксплуатацию 6300 кв.м жилья, обеспечение объектами инженерной и траспортной инфраструк-туры 42 индивидуальных жилых домов | 2009-2013 | 14147.5 | X | 35583.6 | 35583.6 | 35583.6 | 0 | 0 | 0
| 2012 год | X | X | X | 5914.0171 | 35583.6 | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 0
| 2013 год | X | X | X | 2922.0494 | 18583.6 | 18583.6 | 18583.6 | 0 | 0 | 0
| 2014 год | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Строительство инженерных коммуникаций и проездов в районе индивидуальной жилой застройки (район ветлечебницы) | Ввод в эксплуатацию 13800,0 кв.м жилья, обеспечение объектами инженерной и траспортной инфраструктуры 72 индивидуальных жилых домов | 2009-2014 | 15904.2 | X | 62215 | 62215 | 62215 | 0 | 0 | 0
| 2012 год | X | X | X | 10340.1728 | 62215 | 27705 | 27705 | 0 | 0 | 0
| 2013 год | X | X | X | 5426.2858 | 34510 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0
| 2014 год | X | X | X | 2164.6342 | 14510 | 14510 | 14510 | 0 | 0 | 0
1.5. | Строительство внутриквартальных инженерных сетей теплоснабжения, водопровода, канализации, электроснабжения и сетей связи, проездов МКР №5 северная часть | Ввод в эксплуатацию 16579,1 кв.м жилья | 2012 | 8760 | X | 9090.909 | 9090.909 | 0 | 9000 | 90.909 | 0
| 2012 год | X | X | X | 0 | 9090.909 | 9090.909 | 0 | 9000 | 90.909 | 0
| 2013 год | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Строительство линейных объектов для жилищной застройки МКР №7 | Ввод в эксплуатацию 16579,1 кв.м жилья | 2012 | 0 | X | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0
| 2012 год | X | X | X | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0
| 2013 год | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Строительство внутриквартальных инженерных сетей теплоснабжения, водопровода, канализации, электроснабжения и сетей связи в границах улиц пр.Ленинградский, ул.60 лет ВЛКСМ, проездов Мира-Юбилейный | Ввод в эксплуатацию 16579,1 кв.м жилья | 2010-2012 | 0 | X | 276 | 276 | 0 | 0 | 276 | 0
| 2012 год | X | X | X | 0 | 276 | 276 | 0 | 0 | 276 | 0
| 2013 год | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Реконструкция инженерных коммуникаций северных кварталов (1-я очередь) | Ввод в эксплатацию 1111,0 кв.м жилья | 2012-2013 | 0 | X | 2407 | 2407 | 0 | 0 | 2407 | 0
| 2012 год | X | X | X | 0 | 2407 | 2407 | 0 | 0 | 2407 | 0
| 2013 год | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Строительство жилых домов по ул. Пушкина 22, ул. Пушкина 24 | Ввод в эксплатацию 1111,0 кв.м жилья | 2012-2013 | 7807.41 | X | 43223 | 43223 | 43223 | 0 | 0 | 0
| 2012 год | X | X | X | 7807.41 | 43223 | 39659 | 39659 | 0 | 0 | 0
| 2013 год | X | X | X | 560.3965 | 3564 | 3564 | 3564 | 0 | 0 | 0
| 2014 год | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Строительство многоквартирных жилых домов | Требуется разработка проектно-сметной документации. Ввод в эксплуатацию 2875,9 кв.м жилья | 2013-2014 | 0 | X | 84000 | 84000 | 84000 | 0 | 0 | 0
| 2012 год | X | X | X | 0 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 год | X | X | X | 0 | 84000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0
| 2014 год | X | X | X | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0
2.3. | Строительство многоквартирных жилых домов в IV квартале Первомайского района (жилые дома по проезду Поселковый 3, 5, ул.Калинина, 13 ) | Ввод в эксплуатацию 2875,9 кв.м жилья | 2013-2014 | 0 | X | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0
| 2012 год | X | X | X | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0
| 2013 год | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 год | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | X | X | X | X | 319381.665 | 319381.6649 | 286595.6 | 9000 | 23786.0649 | 0
| 2012 год | X | X | X | X | 319381.665 | 154750.0649 | 121964 | 9000 | 23786.0649 | 0
| 2013 год | X | X | X | X | 164631.6 | 70121.6 | 70121.6 | 0 | 0 | 0
| 2014 год | X | X | X | X | 94510 | 94510 | 94510 | 0 | 0 | 0
0

## приложение 4
Приложение №4 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.02.2012 № 270
Приложение №4 к долгосрочной целевой программе "Строительство жилых домов и обеспечение жилищной застройки инфраструктурой" на 2012-2014 годы
Целевые ориентиры программы
№ | Наименование целей и показателей достижения целей (целевых ориентиров) | Ед. изм. | Предыдущие годы |  |  | 2011 год | Среднесрочная перспектива
|  |  | 2008 год | 2009 год | 2010 год |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ЦЕЛЬ 1. Обеспечение доступности жилья для населения ЗАТО Железногорск за счет увеличения темпов роста (к уровню 2011 года) на 10 процентов объема строительства жилья
1.1. | Объем ввода жилых домов в целом по ЗАТО Железногорск | тыс. кв.м/год | 32.4398 | 10.47 | 12.615 | 28.287 | 14.5 | 23.1 | 23.1
1.2. | Обеспеченность жильем (общая площадь жилищного фонда, приходящаяся на 1 жителя (на конец года)) | кв.м/чел | 20.99 | 22.9 | 23.1 | 23 | 23.37 | 23.59 | 23.89
ЗАДАЧА 1.1. Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях малоэтажного и многоэтфжного жилищного строительства
1.1.1 | Площадь застройки под строительство жилья, полностью обеспеченной коммунальной и транспортной инфраструктурой | гектары/год | 3.2 | 4.5 | 5 | 5.65 | 40.6 | 25.3 | 4.2
ЗАДАЧА 2.1. Строительства жилых домов, с целью предоставления жилых помещений по договорам социального найма гражданам, признанным в установленном порядке малоимущими
2.1.1 | Объем ввода жилых домов социального найма | тыс. кв.м/год | 4.0951 | 0 | 5.7573 | 7.59 | 0 | 1.111 | 2.9
|  |  | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2
[7 empty] | 10.3345 | 45.8418
[7 empty] | 23.226 | 23.226
|  |  |  | 6 | 4.05 | 2.25
Гектары
10
[7 empty] | 3 | 4.7
[7 empty] | 3 | 4.4
[7 empty] | 4.2 | 4.2 | 4.2
[7 empty] | 12 | 12
8.4
[6 empty] | Итого | 40.6 | 25.3 | 4.2
Note on D9: 20,9
Note on G9: не согласовано