Администрация ЗАТО г. Железногорск

ПРОТОКОЛ

20.01.2017 г. г. Железногорск

Выездного совещания рабочей группы по вопросу строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома по пр-кту Ленинградский, 18Г

**Председатель:**

Первый заместитель Главы администрации С.Д. Проскурнин

**Секретарь:**

Главный специалист Управления градостроительства И.Д. Дементьева

**Присутствовали:**

Глава Администрации ЗАТО г.Железногорск С.Е. Пешков

Директор ООО СК “Енисей” А.М. Богородский

Участники долевого строительства: В.В. Оборонов

 В назначенное время (14-00) Богородский А.М. не явился. Рабочая группа была допущена на строительную площадку только в 14-25 после приезда Богородского.

 В ходе совещания проведен осмотр наружных ограждающих конструкций строящегося дома и помещений 1 и 3 подъездов.

В результате осмотра установлено:

1. Работы по завершению кирпичной кладки наружных ограждающих конструкций 5, 6, 7 подъездов не ведутся.

2. В 1 и 2 подъездах выполнен монтаж стояков отопления.

3. В 1 подъезде установлены радиаторы.

4. В 3 подъезде ведутся работы по монтажу стояков отопления.

**Решили:**

1. Очередное выездное совещание рабочей группы провести через месяц.

2. Обязать Богородского А.М. обеспечить беспрепятственный доступ рабочей группы на строительную площадку в назначенное время.

3. Настоящий протокол направить в Службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края.

Председательствующий С.Д. Проскурнин

Секретарь И.Д. Дементьева