

Городской округ

«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

# АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

25.10. 2023  2172

**г. Железногорск**

Об утверждении сводного годового плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2024 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 21 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2024 год (приложение).

2. Управлению внутреннего контроля ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Р.И. Вычужанина.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности

Главы ЗАТО г. Железногорск Р.И. Вычужанин

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | | | Приложение | |
|  |  |  | |  | | | к постановлению Администрации  ЗАТО г. Железногорск | |
|  |  |  | |  | | | от 25.10.2024 № 2172 | |
| СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН РЕМОНТОВ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ НА 2024 ГОД | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  | |  |
| № п/п | Наименование источника тепловой энергии  /эксплуатирующая организация | | Оборудование | | Сроки проведения ремонта, испытаний | Отключаемый ресурс | | Примечание |
| 1 | Железногорская ТЭЦ ООО "КЭСКО" | | Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 1 | | 22.04.2024-18.05.2024 | без отключения потребителей | | \*Горячее водоснабжение потребителей осуществлять от об. 180 ФГУП «ГХК» в соответствии с заключенным в установленном порядке договором поставки тепловой энергии и теплоносителя для нужд горячего водоснабжения.  Начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО  г. Железногорск |
| Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 2 | | 05.06.2024-30.05.2024 |
| Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 3 | | 01.08.2024-25.08.2024 |
| Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 4 | | 03.07.2024-29.07.2024 |
| Тепломеханическое оборудование и тепловая сеть 2Ду1000 от П-1 до П-20 | | 15.05.2024-28.05.2024 | полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды\* | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ФГУП «ГХК» | тепловая сеть ПС-3 от об.180 до ТК -55 | 01.06.2024-30.06.2024 | без отключения потребителей |  |
| тепловая сеть ОС-6 от ТК -55 до об.180 | 01.08.2024-31.08.2024 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Пиковая котельная ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | Котел № 1 ТП 20/30М | 01.04.2024 – 13.05.2024 | ремонт без отключения потребителей |  |
| Котел № 2 ТП 20/30М | 03.06.2024 – 01.07.2024 |
| котел № 5 КВ-ГМ-116, 3-150М | 08.04.2024- 29.05.2024 |
| котел № 6 КВ-ГМ-116, 3-150М | 03.06.2024 - 29.07.2024 |
| котел № 7 ПТВМ -50 | 01.06.2024 – 16.09.2024 |
| котел № 8 ПТВМ -50 | 01.08.2024 – 16.09.2024 |
| котел № 9 ПТВМ -50 | 06.05.2024 – 29.07.2024 |
| тепловые сети ПС-3, ОС-6 от ТК-55 до об.383 | 18.06.2024 – 01.08.2024 | гидравлические испытания без отключения потребителей |  |
| тепловая сеть ПС-2 от ТК-49 до ТК-16 |
| тепловая сеть ПС-3, ОС-6 от ТК-49 до ТК-16 | 24.06.2024 – 01.08.2024 | ремонт без отключения потребителей |
| тепловая сеть ОС-4 от ТК-49 до ТК-16 | 03.07.2024 – 06.07.2024 | гидравлические испытания без отключения потребителей |  |
| тепловая сеть ОС-4 от ТК-49 до ТК-16 | 08.07.2024 – 15.08.2024 | ремонт без отключения потребителей |  |
| тепловая сеть ПС-2 от ТК-49 до ТК-16 | 23.05.2024 – 01.07.2024 | ремонт без отключения потребителей |  |
| подающий трубопровод теплосети вспомогательного производства | 27.05.2024 – 30.05.2024 | гидравлические испытания без отключения потребителей |  |
| 31.05.2024 – 24.06.2024 | ремонт без отключения потребителей |  |
| обратный трубопровод теплосети вспомогательного производства | 08.07.2024 – 11.07.2024 | гидравлические испытания без отключения потребителей |  |
| 12.07.2024 – 09.08.2024 | ремонт без отключения потребителей |  |
| 4 | Тепловые сети г.Железногорска | подающие трубопроводы тепловых сетей города | 22.05.2024 - 22.07.2024 | ремонт без отключения потребителей | начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск |
| обратные трубопроводы тепловых сетей города | 23.07.2024 - 15.09.2024 |
| магистральный подающий трубопровод Ду 1000 | 23.05.2024 - 13.09.2024 |
| подающие трубопроводы тепловых сетей города | 15.05.2024 -21.05.2024 | гидравлические испытания, полное отключение потребителей на время опрессовки (72 часа) |  |
| обратные трубопроводы тепловых сетей города |
| магистральный трубопровод Ду 1000 | 15.05.2024 – 21.05.2024 | гидравлические испытания без отключения потребителей. |
| 5 | Котельная № 1 ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | котел № 4 ДЕ-16/14ГМ | 15.05.2024 - 13.09.2024 | полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды потребителям района «Гривка» за исключением «Школы космонавтики»\* | Начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск  \*На период ремонта котлов горячее водоснабжение потребителей мкр.Первомайский, «Школы космонавтики» осуществлять от ЖТЭЦ, ФГУП «ГХК» (на период останова ЖТЭЦ) через сети г. Железногорска |
| котел № 5 ДЕ-25/14ГМ |
| котел №6 ДЕ-25/14ГМ |
| котел № 7 ДЕ-25/14ГМ |
| котел № 8 ДЕ-25/14ГМ |
| котел № 9 ДЕ-25/14ГМ |
| тепловая сеть от котельной № 1 | 23.05.2024 - 13.09.2024 |
| тепловая сеть от котельной № 1 | 15.05.2024 -21.05.2024 | гидравлические испытания |
| 6 | котельная баз отдыха  ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | котел № 1 ДКВР-2,5/13 | 15.05.2024 - 15.07.2024 | ремонт,  16.05.2024 – 31.08.2024 без отключения потребителей. С 02.09.2024 по 27.09.2024 полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды |  |
| котел № 2 ДКВР-2,5/13 | 16.07.2024 - 27.09.2024 |
| котел № 3 ДКВР-2,5/13 | 15.05.2024- 15.07.2024 |
| тепловая сеть от котельной баз отдыха | 31.08.2024 - 27.09.2024 |
| тепловая сеть от котельной баз отдыха | 02.09.2024 -05.09.2024 | гидравлические испытания в период полного прекращения поставки тепловой энергии и теплоносителя. |
| 7 | Котельная № 2 ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | котел № 1 ДКВР -10/13 | 15.05.2024-12.07.2024 | 16.05.2024-26.07.2024 и 10.08.2024-13.09.2024 без отключения потребителей 30.07.2024-10.08.2024 полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды | Начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО  г. Железногорск |
| котел № 2 ДКВР -10/13 | 15.05.2024-12.07.2024 |
| котел № 3 ДКВР -10/13 | 15.07.2024-13.09.2024 |
| котел № 4 ДЕ-10/14ГМ | 15.05.2024-12.07.2024 |
| котел №5 ДЕ-10/14ГМ | 15.07.2024-13.09.2024 |
| Тепловые сети пос. Подгорный | 15.05.2024 - 13.09.2024 |
| Тепловые сети пос. Подгорный | 20.05.2024-23.05.2024 | гидравлические испытания, полное отключение потребителей на время опрессовки (не более 48 часов) |
| 8 | Котельная пос.Тартат  ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | котел № 1 КВ -1,16КБ | 15.05.2024 - 13.09.2024 | полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды | Начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО  г. Железногорск |
| котел № 2 КВ -1,16КБ |
| котел № 3 КВ -1,16КБ |
| тепловые сети пос.Тартат | 15.05.2024 - 13.09.2024 |
| тепловые сети пос. Тартат | 20.05.2024 -23.05.2024 | гидравлические испытания |
| 9 | Котельная пос.Новый Путь ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | котел № 1 КВ-ТСВ-10 | 15.05.2024 - 13.09.2024 | полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды | Начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск |
| котел № 2 КВ-ТСВ-10 |
| тепловые сети пос. Новый Путь |
| тепловые сети пос. Новый Путь | 17.05.2024 -21.05.2024 | гидравлические испытания |
| 10 | Котельная д.Шивера  ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | котел № 1 КВр-1,28 КБ | 15.05.2024 - 13.09.2024 | полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды | Начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск |
| котел № 2 КВр-1,28 КБ |
| котел № 3 КВр-1,28 КБ |
| тепловые сети д. Шивера |
| тепловые сети д. Шивера | 17.05.2024 -21.05.2024 | гидравлические испытания |  |