

Городской округ

«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

# АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

21.05.2024 № 815

**г. Железногорск**

О подготовке и проведении XIV летних спортивных игр среди городских округов Красноярского края 2024г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», письмом министерства спорта Красноярского края от 18.03.2024 № 01-33/2616 «О проведении XIV летних спортивных игр среди городских округов Красноярского края 2024г, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять участие в подготовке и проведении с 29 августа 2024 года по 01 сентября 2024 года XIV летних спортивных игр среди городских округов Красноярского края (далее – летние спортивные игры).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке
и проведению летних спортивных игр согласно приложению № 1
к настоящему постановлению.

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению летних спортивных игр согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Отделу управления проектами и документационного, организационного обеспечения Администрации ЗАТО г. Железногорск
(В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить
на исполняющего обязанности заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск
по социальным вопросам Ю.А. Грудинину.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 18 марта 2024 года.

Исполняющий обязанности

|  |  |
| --- | --- |
| Главы ЗАТО г. Железногорск | Р.И. Вычужанин |

Приложение № 1

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск

от 21.05.2024 № 815

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведениюXIV летних спортивных игр среди городских округов Красноярского края 2024г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Грудинина Юлия Анатольевна | - | исполняющий обязанности заместителя Главы ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам, председатель организационного комитета  |
| Антонов Эдуард Юрьевич | - | руководитель МКУ «Управление физической культуры и спорта», заместитель председателя организационного комитета |
| Кривицкая Алевтина Аркадьевна | - | Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь организационного комитета |

Члены организационного комитета:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Герасимов Дмитрий Анатольевич | - | Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами |
| Архипова Ирина Сергеевна | - | начальник отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск |
| Грицков Денис Владимирович | - | Директор МКУ «УИК» |
| ДерышевВладимир Владимирович | - | начальник управления ФГКУ «Специальное управление ФПС N 2 МЧС России» (по согласованию) |
| Кулешов Сергей Викторович | - | исполняющий обязанности начальника ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Железногорск (по согласованию) |
| Ковалёв Максим Сергеевич  | - | начальник Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск (по согласованию) |
| КузнецоваНаталья Федоровна | - | главный врач ФГБУЗ КБ N 51 ФМБА России (по согласованию) |
| Харабет Алексей Иванович | - | директор МБУ «Комбинат благоустройства» |
| Перепелкин Алексей Иванович | - | начальник отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск |
| Приступ Евгений Николаевич |  | руководитель МАУ «КОСС» |
| Масалов Юрий Сергеевич  | - | исполняющая обязанности руководителя Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск |
| Протопопов Дмитрий Владимирович | - | руководитель МКУ «Управление образования» |
| Хмелева Жанна Анатольевна | - | руководитель МКУ «Управление культуры»  |
| Иванов Константин Владимирович | - | Руководитель муниципального предприятия «Пассажирское автотранспортное предприятие» |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск

от 21.05.2024 г. № 815

План мероприятий по подготовке и проведению

XIV летних спортивных игр среди городских округов
Красноярского края в 2024 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроквыполнения | Ответственный |
|  | Подготовить и провести заседание организационного комитета  | до 03.06.2024 | Грудинина Ю.А.Антонов Э.Ю. |
|  | Сформировать сборную команду ЗАТО Железногорск для участия | до 03.06.2024 | Антонов Э.Ю. |
|  | Оформить заявки на пропуск через КПП-1, КПП-3А иногородним участникам летних спортивных игр (далее – Игры) | до 26.06.2024 – участникам, не имеющим согласование на проезд в ЗАТО;до 27.08.2024 – участникам, имеющим действующее согласование на проезд в ЗАТО | Герасимов Д.А.Антонов Э.Ю. |
|  | Информировать население о проведении Игр в СМИ, на официальных сайтах муниципальных учреждений (организаций) и в социальных сетях Интернет | до 27.08.2024 | Архипова И.С.Антонов Э.Ю. |
|  | Поиск и обеспечение работы волонтеров и судейской бригады | до 10.04.2024 | Антонов Э.Ю.Хаматова Т.Ю. |
|  | Подготовить письма о предоставлении мест для проживания иногородних участников в ООО с/п «Юбилейный», АО «Решетнев», МКУ «Управление образования» | до 24.05.2024 | Антонов Э.Ю. |
|  | Подготовить письма о предоставлении помещений с/к «Октябрь» (ООО с/п «Юбилейный») | до 24.05.2024 | Антонов Э.Ю. |
|  | Подготовить места проведения Игр- с/к «Радуга»- ст. «Труд» | до 26.08.2024 | Приступ Е.Н. |
| - шахматная школа- спортивный зал МБОУ ДО СШ «Смена» | Камалтынов К.В. |
| -с/к «Дельфин» | Коваленко А.А. |
| - спортивный зал БОУ ДО СШ №1 | Святченко И.В. |
| - спортивный зал МАОУ «Лицей № 102» | Лесняк В.А. |
| - спортивный зал МБОУ «Гимназия № 96» | Бреус Е.В. |
| - с/к «Октябрь»- стрелковый тир ГХК | Шестакова Е.А.(по согласованию)Бейгель А.Г. (по согласованию) |
|  | Подготовить места проживания и питания участников Игр- МАУ ДО ДООЦ «Взлет»- МАУ ДО ДООЦ «Горный»- МАУ ДО ДООЦ «Орбита»- с/п «Звездный»- ООО с/п «Юбилейный» | до 29.08.2024 | Круглов В.Н.Кольцов В.С.Иванова И.И.Берестов А.В.(по согласованию)Шестакова Е.А.(по согласованию) |
|  | Организовать встречу и сопровождение участников Игр на КПП-1 | с 28.08.2024 | Антонов Э.Ю. |
|  | Изготовить и вывесить баннеры о проведении Игр | до 01.08.2024 | Приступ Е.Н. |
|  | Написать сценарий и провести открытие и закрытие Игр | до 26.08. 2024 | Антонов Э.Ю.Хмелева Ж.А. |
|  | Организовать сопровождение въезжающих участников Игр через КПП-3А | 29.08.2024-31.08.2024 | Герасимов Д.А. |
|  | Организовать работу медицинского персонала на Играх | 29.08.2024-31.08.2024 | Кузнецова Н.Ф.Приступ Е.Н. |
|  | Организовать прием руководства городских округов | 29.08.2024-31.08.2024 | Грудинина Ю.А. |
|  | Пригласить кадетов для участия в церемонии открытия и закрытия Игр | 29.08.2024-31.08.2024 | Войнов В.В. (по согласованию) |
|  | Изготовить таблички с названием городов, участников на парад открытия Игр | до 10.08.2024 | Приступ Е.Н. |
|  | Обеспечить транспортом участников Игр (при необходимости) | 29.08.2024-31.08.2024 | Иванов К.В. |
|  | Оповестить о проведении Игр УВД, УФПС № 2, КБ-51 | до 27.07.2024 | Приступ Е.Н. |
|  | Организовать дежурство сотрудников УВД в местах проведения Игр | 29.08.2024-31.08.2024 | Ковалев М.С.(по согласованию) |
|  | Организовать работу буфетов для питания участников в местах проведения Игр | 29.08.2024-31.08.2024 | Приступ Е.Н.Камалтынов К.В.Фольц В.В.(по согласованию) |
|  | Обеспечить размещение судей, волонтеров и участников Игр в с/к «Октябрь» | 29.08.2024 – 01.09.2024 | Фольц В.В.Антонов Э.Ю. |
|  | Приобрести необходимую экипировку, инвентарь для сборной команды Игр | до 16.08.2024 | Антонов Э.Ю.Приступ Е.Н. |