

Городской округ

«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

# АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

13.03.2025  517

**г. Железногорск**

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2024 № 2367 «Об утверждении сводного годового плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2025 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 21 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2024 № 2367 «Об утверждении сводного годового плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2025 год» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).

2. Отделу управления проектами и документационного, организационного обеспечения деятельности Администрации ЗАТО г.Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до сведения населения через сетевое издание «Город и горожане» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Р.И. Вычужанина

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в сетевом издании «Город и горожане» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://www.gig26.ru>).

Глава ЗАТО г. Железногорск Д.М. Чернятин

Приложение

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск

от 13.03.2025 № 517

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение  к постановлению Администрации  ЗАТО г. Железногорск  от 04.12.2024 № 2367  СВОДНЫЙ ПЛАН РЕМОНТОВ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ НА 2025 ГОД. | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | | Оборудование | Сроки проведения ремонта, испытаний | Мероприятия, информация об отключении потребителей | Примечание |
| 1. | Железногорская ТЭЦ ООО "КЭСКО" | | Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 1 | 22.04.2025-19.05.2025 | Ремонт без отключения потребителей | \*Горячее водоснабжение потребителей осуществлять от об. 180 ФГУП «ГХК» в соответствии с заключенным в установленном порядке договором поставки тепловой энергии и теплоносителя для нужд горячего водоснабжения.  Начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО  г. Железногорск |
| Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 2 | 02.06.2025-27.06.2025 |
| Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 3 | 01.07.2025-29.07.2025 |
| Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 4 | 01.08.2025-25.08.2025 |
| Тепломеханическое оборудование и тепловая сеть 2Ду1000 от П-1 до П-20 | 15.05.2025- 28.05.2025 | Гидравлические испытания, нулевой останов, полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды\* |
| 2. | ФГУП «ГХК» | | тепловая сеть ПС-3 от об.180 до ТК -55 | 01.06.2025-30.06.2025 | Ремонт без отключения потребителей |  |
| тепловая сеть ОС-6 от ТК -55 до об.180 | 01.08.2025-31.08.2025 |
| 3. | Пиковая котельная ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | | Котел № 1 ТП 20/30М | 14.04.2025– 13.05.2025 | Ремонт без отключения потребителей |  |
| Котел № 2 ТП 20/30М | 01.06.2025– 01.07.2025 |
| котел № 5 КВ-ГМ-116, 3-150М | 06.04.2025- 29.05.2025 |
| котел № 6 КВ-ГМ-116, 3-150М | 01.06.2025- 29.07.2025 |
| котел № 8 ПТВМ -50 | 01.08.2025– 15.09.2025 |
| котел № 9 ПТВМ -50 | 03.05.2025– 29.07.2025 |
| тепловые сети ПС-3, ОС-6 от ТК-55 до об.325Т | 28.06.2025-01.07.2025 | Гидравлические испытания без отключения потребителей |  |
| тепловая сеть ПС-2 от ТК-49 до ТК-16 | 23.05.2025– 27.05.2025 |
| тепловые сети ПС-3, ОС-6 от ТК-55 до об.325Т | 02.07.2025-01.08.2025 | Ремонт без отключения потребителей |
| тепловая сеть ОС-4 от ТК-49 до ТК-16 | 04.07.2025– 08.07.2025 | Гидравлические испытания без отключения потребителей |
| тепловая сеть ОС-4 от ТК-49 до ТК-16 | 06.07.2025– 15.08.2025 | Ремонт без отключения потребителей |
| тепловые сети ПС-2 от ТК-49 до ТК-16 | 23.05.2025– 01.07.2025 | Ремонт без отключения потребителей |  |
| подающий трубопровод теплосети вспомогательного производства | 23.05.2025– 27.05.2025 | Гидравлические испытания без отключения потребителей |  |
| 30.05.2025– 24.06.2025 | Ремонт без отключения потребителей |  |
| обратный трубопровод теплосети вспомогательного производства | 04.07.2025– 08.07.2025 | Гидравлические испытания без отключения потребителей |  |
| 11.07.2025– 08.08.2025 | Ремонт без отключения потребителей |  |
| 4. | Тепловые сети г.Железногорск | | подающие трубопроводы тепловых сетей города | 26.05.2025- 22.07.2025 | Ремонт без отключения потребителей | Начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск |
| обратные трубопроводы тепловых сетей города | 25.07.2025- 15.09.2025 |
| магистральный подающий трубопровод Ду 1000 | 26.05.2025- 15.09.2025 |
| подающие трубопроводы тепловых сетей города | 17.05.2025-20.05.2025 | Гидравлические испытания, полное отключение потребителей на время опрессовки (96 часов) |  |
| обратные трубопроводы тепловых сетей города |
| магистральный трубопровод Ду 1000 | 22.05.2025– 23.05.2025 | Гидравлические испытания без отключения потребителей |
| тепловые сети мкр. Первомайский подающие, обратные трубопроводы | 17.05.2025-24.05.2025 | Подключение тепловой сети от ЦТП «Первомайский к существующим тепловым сетям мкр. Первомайский, полное отключение потребителей на время выполнения работ, гидравлических испытаний (168 часов) | Начало работ не ранее даты окончания отопительного периода |
| 5. | | Котельная № 1 ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | котел № 4 ДЕ-16/14ГМ | 16.05.2025- 15.09.2025 | Ремонт с полным прекращением поставки тепловой энергии и горячей воды | Начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск |
| котел № 5 ДЕ-25/14ГМ |
| котел №6 ДЕ-25/14ГМ |
| котел № 7 ДЕ-25/14ГМ |
| котел № 8 ДЕ-25/14ГМ |
| котел № 9 ДЕ-25/14ГМ |
| тепловая сеть от котельной № 1 | 23.05.2025- 15.09.2025 |
| тепловая сеть от котельной № 1 | 20.05.2025 -23.05.2025 | Гидравлические испытания |
| 6. | | Котельная баз отдыха  ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | котел № 1 ДКВР-2,5/13 | 16.05.2025- 13.06.2025 | Ремонт  16.05.2025 – 31.08.2025 без отключения потребителей. 01.09.2025 - 27.09.2025 полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды |  |
| котел № 2 ДКВР-2,5/13 | 18.07.2025- 30.09.2025 |
| котел № 3 ДКВР-2,5/13 | 16.06.2025- 15.07.2025 |
| тепловая сеть от котельной баз отдыха | 16.05.2025- 27.09.2025 |
| тепловая сеть от котельной баз отдыха | 01.09.2025 -02.09.2025 | Гидравлические испытания в период полного прекращения поставки тепловой энергии и теплоносителя. |
| 7. | | Котельная № 2 ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | котел № 1 ДКВР -10/13 | 16.05.2025-15.07.2025 | 18.05.2023-26.07.2023 и 10.08.2023-15.09.2023 без отключения потребителей, 25.07.2023-07.08.2023 полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды | Начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г. Железногорск |
| котел № 2 ДКВР -10/13 | 16.07.2025-15.09.2025 |
| котел № 3 ДКВР -10/13 | 16.05.2025-15.09.2025 |
| котел № 4 ДЕ-10/14ГМ | 16.05.2025-15.07.2025 |
| котел №5 ДЕ-10/14ГМ | 18.07.2025-15.09.2025 |
| тепловые сети пос. Подгорный | 16.05.2025- 15.09.2025 |
| тепловые сети пос. Подгорный | 16.05.2025-19.05.2025 | Гидравлические испытания, полное отключение потребителей на время опрессовки (не более 96 часов) |
| 8. | | Котельная пос. Тартат  ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | котел № 1 КВ -1,16КБ | 16.05.2025- 15.09.2025 | Ремонты с полным прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды | Начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО  г. Железногорск |
| котел № 2 КВ -1,16КБ |
| котел № 3 КВ -1,16КБ |
| тепловые сети пос. Тартат | 16.05.2025- 15.09.2025 |
| тепловые сети пос. Тартат | 17.05.2025-20.05.2025 | Гидравлические испытания |
| 9. | | Котельная пос.Новый Путь ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | котел № 1 КВ-ТСВ-10 | 16.05.2025- 15.09.2025 | Полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды | Начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск |
| котел № 2 КВ-ТСВ-10 |
| Тепловые сети пос. Новый Путь |
| Тепловые сети пос. Новый Путь | 17.05.2025-20.05.2025 | Гидравлические испытания |
| 10. | | Котельная д. Шивера  ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | котел № 1 КВр-1,28 КБ | 16.05.2025- 15.09.2025 | Ремонты с полным прекращением поставки тепловой энергии и горячей воды | Начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г. Железногорск |
| котел № 2 КВр-1,28 КБ |
| котел № 3 КВр-1,28 КБ |
| тепловые сети д. Шивера |
| тепловые сети д. Шивера | 17.05.2025-20.05.2025 | Гидравлические испытания | Начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г. Железногорск |
| 11. | | Котельная №1 АО «Красмаш» производство «ИЗК» | Котел № 1  ДКВР – 10/13 | 16.05.2025- 15.07.2025 | Ремонты с полным прекращением поставки тепловой энергии и горячей воды |
| Котел № 4  ДКВР – 10/13 | 16.07.2025-15.08.2025 |
| Котел № 7  ДКВР – 10/13 | 16.08.2025-15.09.2025 |
| Тепловые сети | 23.05.2025-25.08.2025 |
| Тепловые сети | 17.05.2025-21.05.2025  26.08.2025-29.08.2025 | Гидравлические испытания, полное отключение потребителей на время опрессовки (96 часов) |